## Sheet1
Jabatan | Harga/per hari | Jumlah pekerja | Lama Waktu bekerja | Total
PM | 1000000 | 1 | 15 | 15000000
SA | 750000 | 1 | 10 | 7500000
Developer | 600000 | 1 | 20 | 12000000
QA | 300000 | 1 | 5 | 1500000
|  | 4 | Subtotal | 36000000
Part | Task | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PM | Pengumpulan Kebutuhan | bar: Bulan 1 1 to Bulan 1 2
SA | Analisa dan modelling | bar: Bulan 1 2
PM & SA | Planning | bar: Bulan 1 3
Development
Dev | Task 1 (Design UI) | bar: Bulan 1 4
Dev | Task 2 (Pasang API) | bar: Bulan 2 1
Dev | Task 3 (Fitur daftar & sewa gudang) | bar: Bulan 2 2 to Bulan 2 3
QA | Testing | bar: Bulan 2 4